ФОРМА ПЛАНА

# Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 апреля 2018 г. N 457

УТВЕРЖДАЮ

руководитель департамента

образования, науки и молодежной

политики Воронежской области

# О.Н. Мосолов

# ________________

# (подпись)

# ________________

# (дата)

# ПЛАН

# по устранению недостатков, выявленных в ходе

# независимой оценки качества условий оказания услуг

# ________МКОУ Рамоньской СОШ______________

# (наименование организации)

# на 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
|  |  | 2019 |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| 1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами: на официальных сайтах образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") |
| 1_1_3 | Структура управления МКОУ Рамоньской СОШ будет дополнена текстовой информацией об органах управления и их составах. Структурных подразделений в МКОУ Рамоньской СОШ нет. | До 15.03.2019 г | Сушкова Н.Н. – учитель, ответственный за ведение сайта |  |  |
| 1_1_14 | Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживании в общежитии проверена и размещена на официальном сайте МКОУ Рамоньской СОШ по адресу: http://ramonie.ucoz.net/index/vidy_podderzhki/0-37 | выполнено | Сушкова Н.Н. – учитель, ответственный за ведение сайта |  |  |
| 1_1_15 | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; наличие копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации бюджетной сметы образовательной организации (за отчетный учебный год) проверена и отсутствующая информация в полном объёме будет размещена на официальном сайте МКОУ Рамоньской СОШ | До 30.03.2019 г | Токарев И.П. - директор школы |  |  |
| 1_1_16 | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года проверена и будет дополнена на официальном сайте МКОУ Рамоньской СОШ | До 30.03.2019 г | Токарев И.П. - директор школы |  |  |
| 1.2. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: - телефона, - электронной почты, - электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения/ жалобы/предложения; раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); - обеспечение технической возможности выражения участниками образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) |
| 1_3_1 |  |  |  |  |  |
| 1_3_2 |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| 2_1 | Планируется: - размещение на каждом этаже мест для отдыха оборудованных соответствующей мебелью; | До 30.04.2019 г | Токарев И.П. - директор школы Осыка В.А. – завхоз. |  |  |
| 2_2 | Проведение мероприятий по активизации и повышение интереса педагогов и обучающихся для участия в конкурах и олимпиадах различного уровня, с последующим размещением на сайте школы информации о результатах участия в конкурсах, олимпиадах. | До 30.04.2019 г | Костина Н.А. – зам.директора по УВР |  |  |
| 2_3 | Провести анкетирование родителей по улучшению комфортной среды организации. Укрепление материальной базы учреждения. Косметический ремонт помещений. | До 31.08.2019 г | Токарев И.П. - директор школы Осыка В.А. – завхоз. |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
|  | В 2019 году планируется, при наличии финансовых средств, оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие поручней, расширенных дверных проемов; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | До 01.12.2019 г | Токарев И.П. - директор школы Осыка В.А. – завхоз. |  |  |
|  | На данный момент времени в МКОУ Рамоньской СОШ детей-инвалидов и детей с ОВЗ нет. При поступлении в школу детей-инвалидов или детей с ОВЗ в образовательной организации будут созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. | До 01.12.2019 г | Токарев И.П. - директор школы |  |  |
|  | Организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами (при наличии таких детей). Создание современных условий для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | До 01.12.2019 г | Токарев И.П. - директор школы Костина Н.А. – зам.директора по УВР |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
|  | Запланированы следующие мероприятия: - Мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса. - Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в МКОУ, на установление взаимоотношений педагогических работников с учащимися и их родителями. -Проведение консультации с участниками образовательного процесса по теме: «Правила этикета и психология общения». -Соблюдение «Кодекса этики и служебного поведения работников» | До 31.05.2019 г | Токарев И.П. - директор школы Костина Н.А. – зам.директора по УВР |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
|  | Рассмотрение вопроса «Удовлетворенность условиями оказания услуг» на педагогическом совете школы. Проведение методических практикумов, мастер-классов. Укрепление материальной базы учреждения. Косметический ремонт помещений. | До 31.08.2019 г | Токарев И.П. - директор школы Костина Н.А. – зам.директора по УВР |  |  |

Руководитель образовательной организации	      ____________                         ___Токарев И.П.__

(подпись)                                      (ФИО)